## PMESUT
PMESUT
Programa | Código del local educativo | Código Único de Inversiones (CUI) | Nombre largo PI | Nombre corto PI | Estado de la intervención | Monto total de inversión (S/) | Avance | Fecha estimada | Riesgos o alertas identificadas | Medidas de acción o propuestas de intervención de mejora
PMESUT | 160000006 | 2251110 | Mejoramiento del servicio de formación profesional en ingeniería eléctrica de la Universidad Nacional de Ingeniería distrito de Rimac - provincia de Lima - departamento de Lima | UNI | En ejecución | 55930038.56 | Programado: 86.24% Real: 96.91% | Inicio: 26/04/2026 Fin: 30/08/2026 Recepción: 19/11/2026 | - Que demore la ejecución del sistema de pozo a tierra en el bloque ON2, (malla de cobre) debido a la importación de los insumos y materiales entre ellos la malla de cobre. - Que continúe la instalación de la jaula Faraday (Proveedor DITEC Proyectos SAC) por falta del acondicionamiento del área donde se instalará (ON2). - Se tiene demoras por la Universidad en el pago (PLUZ ENERGIA) para el inicio de la ejecución de la media tensión por la empresa consecionaria PLUZ ENERGIA | - Reuniones con el contratista y la gerencia de obra, para determinar la presentación final de los presupuestos de las variaciones, por el pozo a tierra. - Seguimiento al trámite de pago por parte de la Universidad UNI a la concesionaria PLUZ ENERGIA a fin de agilizar el inicio de la ejecución de la media tensión.
PMESUT | 160000076 | 2314501 | Creacion de los servicios de investigacion y enseñanza en ovinos y caprinos en la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas | Ovinos y Caprinos | En convocatoria - Se firmó contrato de obra el 17 de noviembre del 2025 (Contrato N° 315-2025) / El contrato de la Gerencia de Obra se firmó el 16/03/2026 | 43448240.82 | ----------- | Inicio: 08/04/26 Fin: 22/04/27 Recepción: 22/06/2027 | Que el personal clave de obra y supervisión sea cambiado antes de la fecha de inicio de la obra. | - Coordinaciones con el contratista de Obra y Supervisión, para confirmar de inicio de obra - Coordinaciones para la entrega del terreno al Contratista.
PMESUT | 160000076 | 2314836 | Construccion y equipamiento del instituto de medicina tropical de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas, sede Chachapoyas provincia de Chachapoyas, region Amazonas | Medicina Tropical | En convocatoria - Se firmó contrato de obra el 22 de diciembre del 2025 (Contrato N° 352-2025) / Está en perfeccionamiento del contrato de la Gerencia de Obra | 61132570.21 | Real: 18.12% | Inicio: 09/04/26 (saldo de obra) Fin: 07/03/27 Recepción: 23/06/27 | Si la empresa adjudicada para la supervisión del saldo de obra se retrasa en el levantamiento de observaciones del personal no clave, se desfasaría el inicio de obra. | - Firma de contrato de la Gerencia de Obra 31.03.2026 - Coordinaciones para la entrega de terreno al Contratista.
PMESUT | 160000034 | 2326336 | Mejoramiento de ocho laboratorios de la facultad de ingenieria agroindustrial de la Universidad Nacional de San Martin, distrito de Morales-provincia de San Martin-San Martin | San Martín | Culminado | 21932545.77 | 100% | ----------- | ----------- | -----------
PMESUT | 160000012 | 2353850 | Creacion del servicio de laboratorios en biotecnologias para camelidos sudamericanos en el cip la raya de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno distrito de Santa Rosa - provincia de Melgar - departamento de Puno | Altiplano | En convocatoria - Se firmó contrato de obra el 10 de diciembre del 2025 (Contrato N° 341-2025) / Está en perfeccionamiento del contrato de la Gerencia de Obra | 118964046.48 | Real: 37.99% | Inicio: 15/06/26 (saldo de obra) Fin: 29/09/27 Recepción: 20/11/27 | De no determinarse la viabilidad para la suscripción del contrato del primer postor, el área de adquisiciones convocaría al segundo postor, proceso que demoraría aprox 2 meses. | - Firma de contrato de la Gerencia de Obra - Coordinaciones para la entrega de terreno al Contratista.
PMESUT | 160000001 | 2252835 | Mejoramiento y ampliación de los servicios académicos y administrativos de las e. P de tecnología médica y enfermería de la facultad de medicina humana en la ciudad universitaria de la UNMSM, distrito, provincia y departamento de Lima | San Marcos | Culminado | 89091900.61 | 100% | ----------- | ----------- | -----------
PMESUT | 160000013 | 2301079 | Creacion del pabellon de laboratorios para el mejoramiento del servicio educativo de la facultad de ingenieria industrial de la Universidad Nacional de Piura, distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura | Piura | Culminado | 47127430.42 | 100% | ----------- | ----------- | -----------
PMESUT | 160000007 | 2411120 | Creacion del parque de tecnología e innovación para el agro de la Universidad Nacional Agraria la Molina, distrito de la Molina - provincia de Lima - departamento de Lima | La Molina | En ejecución | 118033390.63 | Programado: 100% Real: 91.31% | Inicio: 13/09/22 Fin: 30/08/26 Recepción: 07/12/26 | Si continúa el retraso de la suscripción de contrato de servidumbre entre Luz del Sur y la UNALM, para la ejecución del Puesto de Medición Subterráneo (PMS), requisito indispensable del Sistema de Utilización de Media Tensión, se extiende el cronograma de ejecución del Proyecto | La Entidad continúa realizando seguimiento con visitas a obra y reuniones semanales, a fin de cumplir los compromisos asumidos por el Contratista para la culminación de la obra en la fecha indicada. -Seguimiento al tramite de la suscripción de contrato de servidumbre entre Luz del Sur y la UNALM.
PMESUT | 140591941 | 2411125 | Mejoramiento del servicio de educación superior tecnológica del IESTP 4 de Junio de 1821 del distrito de Jaen - provincia de Jaen - departamento de Cajamarca | 4 de Junio | Culminado | 135368302.51 | 100% | ----------- | ----------- | -----------
PMESUT | 140479048 | 2234830 | Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Santiago Antúnez de Mayolo, del distrito y provincia de Huancayo, departamento de Junín | Mayolo | En ejecución | 134777609.84 | Programado: 100% Real: 65.15% | Inicio: 20/12/22 Fin: 31/12/2025 Recepción: --- | Como principal riesgo si es que se cumple lo establecido en la medida cautelar interpuesta por la empresa CCECC. Es que la empresa continue sin levantar los incumplimientos fundamentales que fueron sustento de la terminacion de contrato. | En relación a la ampliación de la MEDIDA CAUTELAR, interpuesta por CCECC, para suspender los efectos de la Terminación del contrato N°226-2022-MCEBS, la entidad solicitó a la Procuraduría del MINEDU oposición y queja al juez, con OFICIO 189-2026-MINEDU/VMGP/UE118.
825806075.85
Note on I5: Primer contrato
Note on I7: Primer contrato

## PMESTP
PMESTP
Programa | Código del local educativo | Código Único de Inversiones (CUI) | Nombre largo PI | Nombre corto PI | Estado de la intervención | Monto total de inversión (S/) | Avance físico (%) | Fecha estimada | Riesgos o alertas identificadas | Medidas de acción o propuestas de intervención de mejora
PMESTP | 160000004 | 2517831 | Mejoramiento del servicio académico y de investigación en las escuelas de ingeniería de sistemas e ingeniería mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo del distrito de Trujillo - provincia de Trujillo - departamento de la Libertad | Trujillo | Expediente técnico aprobado. En actos previos para la licitación de obra y equipamiento (un solo proceso) | 59191209.78 | Programado: 95% Real: 95% | Inicio: Nov 24 Fin: Dic 25 | - Si el BID no otorga la No Objeción a los Tdr (obra + mobiliario y equipamiento) se desfasa la convocatoria a la Licitación Pública Internacional (LPI) - Que el tiempo del proceso de selección, sea mayor al programado por la poca concurrencia de postores. - Declaratoria de desierto del proceso de selección, se volvería a convocar y el cronograma de ejecución de este Proyecto se extendería. | - Se remitieron los TDR al BID para NO el 10/03/2026. - Publicación de Expresiones de Interés para la Supervisión de Obra 27/02/2026
PMESTP | 160000016 | 2561950 | Mejoramiento del servicio de formacion de pregrado en educacion superior universitaria de la E.A.P de biologia y biotecnologia de la facultad de ciencias de la salud de la Universidad Nacional de Cajamarca - Cajamarca del distrito de Cajamarca - provincia de Cajamarca - departamento de Cajamarca | Cajamarca | Se tiene la NO del BID donde indica evaluar al 4to lugar. Sin embargo, está pendiente de la respuesta del BID al pedido de la entidad respecto de la información presentada por el postor ganador en ESFA y que es el postor elegido en orden de prelación (4to lugar), sino continuará con los demás postores (5to y 6to). Adicionalmente, se gestiona con el BID sobre la autoridad de probidad necesario para las gestiones de negociación. | 43824951.15 | ----------- | ----------- | Declaratoria de desierto del proceso de selección, se volvería a convocar y el cronograma de ejecución de este Proyecto se extendería. | Se está a la espera de definición por parte de las gestiones ante el BID
PMESTP | 140688051 | 2506626 | Mejoramiento del servicio de educación superior tecnológica en IESTP Huancavelica distrito de Ascension de la provincia de Huancavelica del departamento de Huancavelica | Huancavelica | En gestiones con la OCI al pedido de la entidad respecto de la información presentada por el postor ganador (oferta presentada). Este postor es el mismo que tiene el mejor puntaje en el proceso de ESFA | 184955496.4 | ----------- | ----------- | - Declaratoria de desierto del proceso de selección, se volvería a convocar y el cronograma de ejecución de este Proyecto se extendería. - Demora por un tema con la OCI | - Coordinación entre la ENTIDAD con la OCI - Se propone estructura de proyecto bajo un esquema fast track
PMESTP | 150688341 | 2553078 | Mejoramiento y ampliación del servicio educativo en el instituto de Educación Superior Pedagógico Público Nuestra Señora del Rosario distrito de Tambopata - provincia de Tambopata - departamento de Madre de Dios | Rosario | El BID indica evaluar a un postor con una oferta mayor al doble del VR. En gestiones para la contratación de la autoridad de probidad | 60685453.74 | ----------- | ----------- | Declaratoria de desierto del proceso de selección, se volvería a convocar y el cronograma de ejecución de este Proyecto se extendería. | Se está a la espera de definición por parte de las gestiones ante el BID
PMESTP | 150932475 | 2542652 | Mejoramiento del servicio de Educación Superior Pedagógica del I.E.S.P.P Acomayo, distrito de Acomayo - provincia de Acomayo - departamento de Cusco | Acomayo | En gestiones para remitir los TDR para la elaboración del expediente técnico al BD del expediente técnico, previa aprobación de la solicitud de ampliación de plazo del programa | 36753438.48 | ----------- | ----------- | Declaratoria de desierto del proceso de selección, se volvería a convocar y el cronograma de ejecución de este Proyecto se extendería. | - Se hará la licitación para la elaboración del expediente técnico luego se hará la licitación de obra.
PMESTP | 150630558 | 2538005 | Mejoramiento y ampliacion del servicio de Educacion Superior Pedagogica en I.S.P.P de Azangaro, distrito de Azangaro - provincia de Azangaro - departamento de Puno | Azángaro | Expediente técnico de obra principal en modalidad in house. Se culmina en abril 2026. PRT: En actos previos para la licitación de obra. | 46202932.48 | ----------- | ----------- | - Si el BID no otorga la No Objeción a los Tdr de PRT, se desfasa la convocatoria a la Licitación Pública Nacional (LPN) - Que el tiempo del proceso de selección, sea mayor al programado por la poca concurrencia de postores - Declaratoria de desierto del proceso de selección, se volvería a convocar y el cronograma de ejecución de este Proyecto se extendería. | - PRT: Se remitieron los TDR y gerencia de obra al BID para No Objeción el 27/02/2026. - Publicación de expresiones de Interés para la Supervisión de Obra 27/02/2026 - Obra principal: Registro de la consistencia y aprobación del expediente técnico mediante RJ.
PMESTP | 141128156 | 2475486 | Mejoramiento del servicio de Educación Superior Tecnológica en Instituto de Educación Superior Tecnológica Jorge Basadre Grohman distrito de Tambopata de la provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios | Basadre | Se realiza expediente técnico en modalidad in house, tanto de PRT como de obra definitiva | 94552806.1 | ----------- | ----------- | Declaratoria de desierto del proceso de selección, se volvería a convocar y el cronograma de ejecución de este Proyecto se extendería. | Se hará el expediente técnico in house y luego se hará la licitación de obra
PMESTP | 171114693 | 2475185 | Mejoramiento del servicio de Educación Superior Artística en Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas distrito de Comas de la provincia de Lima del departamento de Lima | ESFA | Pendiente de la respuesta del BID al pedido de la entidad respecto de la información presentada por el postor ganador. En caso quede descalificado, pasaría al siguiente postor. Adicionalmente, se gestiona con el BID sobre la autoridad de probidad necesario para las gestiones de negociación y la NO al TDR del mismo | 130123053.36 | ----------- | ----------- | - Declaratoria de desierto del proceso de selección, se volvería a convocar y el cronograma de ejecución de este Proyecto se extendería. - Demora por un tema con la OCI | - Coordinación entre la ENTIDAD con la OCI - Se propone estructura de proyecto bajo un esquema fast track
PMESTP | 131137074 | 2432205 | Mejoramiento del servicio de Educacion Tecnico Productiva del CETPRO N° 007 Andres Araujo Moran del distrito de Tumbes - provincia de Tumbes - departamento de Tumbes | CETPRO | En gestiones para remitir los TDR para la elaboración del expediente técnico al BD del expediente técnico, previa aprobación de la solicitud de ampliación de plazo del programa | 36827762.89 | ----------- | ----------- | Declaratoria de desierto del proceso de selección, se volvería a convocar y el cronograma de ejecución de este Proyecto se extendería. | - Se hará la licitación para la elaboración del expediente técnico luego se hará la licitación de obra.